## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Hear and Note
| Project Number: |  | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-09 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | System Test | 2 | 3 | 4 | 9
|  |  | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
|  |  | 3 | 32 | 32 | 32 | 96
| Related Document: |  | 4 | 42 | 42 | 42 | 126
|  |  | 5 | 52 | 52 | 52 | 156
|  |  | 6 | 62 | 62 | 62 | 186
|  |  | 7 | 72 | 72 | 72 | 216
|  |  | Number of Testcase | 284 | 285 | 286 | 855
Related Software:
Note
Approval:
Name and Organization
Concurrence:
Name and Organization
Your logo here!

## Operation Test
Project: | Onsite Track System |  |  | Result: | OK: | 7 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 4 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 11
1. | Test với tham số mặc định
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Cài app cho Android 2. Bật lên | Cài được, bật được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
901 |  |  |  |  | 2018-10-08
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Nhập UserName & Password cho app 2. Bấm đăng nhập | Đăng nhập thành công |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2.1-1 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
902 |  |  |  |  | 2018-10-08
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Chọn một file không phải file ảnh 2. Bấm gửi | Báo lỗi yêu cầu buộc phải submit file là một file ảnh |  | Not OK |  | BUG699669 | nhận tạp nham các loại file đều có thể submit được ??? :D
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.3.1-1 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
931 |  |  |  |  | 2018-10-08
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Tháo sim ra khỏi máy, hoặc thay sim không khớp với tài khoản đã đăng kí vào 2. Bấm đăng nhập | Báo lỗi, không cho đăng nhập |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.4-1 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
941 |  |  |  |  | 2018-10-08
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Chụp một ảnh 2. Ghép mặt người khác vào bằng photoshop 3. Submit ảnh | Máy rung như điên, gửi thông báo yêu cầu ngừng ngay trò gian dối |  | Not OK |  | BUG699696 | Nhận cả ảnh Photoshop ghép mặt con mèo vào
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1-5.2 |  |  |  |  | TuHH | LinhNH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
922 |  |  |  |  | 2018-12-08
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
6 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Dùng một smartphone với tài khoản đăng nhập đã được tạo lịch trình 2. Chờ đến sáng hoặc chiều tối | Máy thông báo nhắc chụp ảnh để submit |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.6-2 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
952 |  |  |  |  | 2018-11-08
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
7 | Không có tham số dòng lệnh | 1. Admin đăng nhập vào website 2. Chọn lịch trình, bấm in thông báo | Thông báo được in ra, đủ và đúng thông tin |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.7-2 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 2018-10-08
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
8 | Không có tham số dòng lênh | 1. Admin đăng nhập vào website 2. Đăng kí một lịch công tác mới cho ksu 3. Điền thiếu thông tin (ví dụ: ngày bắt đầu) 4. Bấm đăng kí | Báo lỗi, không cho đăng kí, yêu cầu nhập lại |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.8-2 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
824 |  |  |  |  | 2018-12-09
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
9 | Không có tham số dòng lênh | 1. Admin đăng nhập vào website 2. Đăng kí tài khoản mới cho ksu 3. Điền thiếu thông tin (ví dụ: tên kĩ sư) 4. Bấm đăng kí | Báo lỗi, không cho đăng kí, yêu cầu nhập lại |  | Not OK |  | BUG21321 | Vẫn cho đăng kí dù nhập thiếu thông tin
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.9-2 |  |  |  |  | TuHH | LinhNH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
827 |  |  |  |  | 2018-09-08
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
10 | Không có tham số dòng lênh | 1. Admin đăng nhập vào website 2. Chọn xem một chuyến công tác nào đó của kĩ sư | Lịch trình GPS được hiện lên cùng những hình ảnh cho đến hiện tại |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.10-2 |  |  |  |  | TuHH
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
831 |  |  |  |  | 20/08/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
11 | Không có tham số dòng lênh | 1. Admin đăng nhập vào website 2. Chọn một lịch trình công tác 3. Chọn kết thúc lịch trình | App smartphone thông báo lịch trình kết thúc, ngừng hoạt động thông báo chụp hình và không track GPS nữa |  | Not OK |  | BUG069096 | Dịch vụ track vẫn tiếp tục trên Windows Phone
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.11-2 |  |  |  |  | DinhPX | HaiLT
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
898 |  |  |  |  | 20/08/2008
Note on H32: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J32: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A33: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H34: Người thực hiện test
Note on I34: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J34: Người sửa lỗi
Note on A35: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H36: Ngày thực hiện test
Note on I36: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A37: ID tương ứng của TestLink
Note on H38: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J38: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A39: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H40: Người thực hiện test
Note on I40: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J40: Người sửa lỗi
Note on A41: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H42: Ngày thực hiện test
Note on I42: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A43: ID tương ứng của TestLink